## 第一周
报告时间段 | 2021/3/15-2020/3/17
项目所处阶段 | 确定需求规格说明书基线、项目计划基线、需求评审、架构设计、测试用例设计
工作总结 | 本周的主要工作是对上周的工作进行总结回顾，根据评审结果确定需求规格说明书、项目计划的1.0版本。除此之外还确定了技术路线，完成了设计文档和一部分的测试设计。
问题（风险） | 需求评审只经过了同行审查，并未进行正式评审。
问题（风险）应对策略 | 项目经理组织项目成员讨论评审结果，并针对性地应对正式评审的结果以及点评，考虑评审结果对当前系统的影响，重新设计开发计划，或者与用户沟通新的折中方案。