## 第一周
报告时间段 | 2021/3/1-2021/3/8
项目所处阶段 | 确定需求规格说明书基线、需求评审、架构设计、选定项目过程模型
工作总结 | 1. 需求文档v 1.0 完成 2. 项目计划v 1.0 完成
问题（风险） | 需求评审只经过了组内评议，并未进行正式评审，后续可能会出现因需求分析不准确而导致需求变更的风险。
问题（风险）应对策略 | 项目经理组织项目成员讨论评审结果，并针对性地应对正式评审的结果以及点评，考虑评审结果对当前系统的影响，重新设计开发计划，或者与用户沟通新的折中方案；选择XP等敏捷开发方法，以适应需求变更，可以一定程度减缓需求变更带来的风险。