## 第一周
报告时间段 | 2021/3/25-2020/3/31
项目所处阶段 | 单元测试、系统开发
工作总结 | 本周的主要工作为系统开发，目前已完成后台管理的后端api编写，基本完成前后端联调，正在进行单元测试代码编写。
问题（风险） | 前后端联调时可能会出现大量对后端API的改动
问题（风险）应对策略 | 组织小组成员进行集中开发，将前后端联调中出现的问题分类为格式问题和结构问题；对于前者前端开发人员更改数据格式，保留后端API不变；对于后者，将相关问题集中整理之后由后端开发人员统一修改。